## 项目质量报告
储能智慧管理云平台-项目质量报告
项目名称： | EMS项目-V1.0版本性能测试报告 |  |  | 项目经理： | 孙力
对应版本： | pre_release_1.0 | 报告日期： | 2023-10-26 | QA： | 方敏
测试结论： | 通过 | 质量评级： | A | 质量评分： | 99.8%
序号 | 指标分类 | 指标描述 |  | 指标数据 | 指标来源
1 | 业务成功率 | 业务成功率 |  | 大于等于99% | 行业参考
2 | 平均响应时间 | 发送请求的平均响应时间 |  | 小于等于3S | 行业参考
3 | CPU | CPU利用率 |  | 70% | 行业参考
测试范围
编号 | 功能模块 | 测试范围 |  | 研发负责人 | 提测日期
1 | 【策略管理】 | 1、新增策略模版接口 2、策略管理界面响应 3、需求响应界面响应时间 4、需求响应界面查询接口 |  | 孙力 | 2023-10-24
2 | 【电池分析】 | 1、但质感电池分析界面响应 2、多厂家电池对比分析界面响应 3、多电站电池综合分析界面响应 4、特殊电芯分析界面响应 |  | 孙力 | 2023-10-24
3 | 【曲线报表】 | 1、整站功率曲线界面响应 2、收益报表界面响应 3、电表报表界面响应 4、电池温度报表界面响应 5、电池电压报表界面响应 |  | 孙力 | 2023-10-24
4 | 【故障告警】 | 1、告警统计界面响应 |  | 孙力 | 2023-10-24
性能测试结果整理
序号 | 功能/需求 |  | 迭代次数 | 响应时间（S） | 业务成功率
1 | 【策略管理】 | 1、新增策略模版接口 | 100 | 0.061 | 100%
|  | 2、策略管理界面响应 | 100 | 0.033 | 100%
|  | 3、需求响应界面响应时间 | 100 | 0.031 | 99%
|  | 4、需求响应界面查询接口 | 100 | 0.034 | 100%
2 | 【电池分析】 | 1、但质感电池分析界面响应 | 100 | 0.036 | 100%
|  | 2、多厂家电池对比分析界面响应 | 100 | 0.067 | 100%
|  | 3、多电站电池综合分析界面响应 | 100 | 0.074 | 100%
|  | 4、特殊电芯分析界面响应 | 100 | 0.051 | 99%
3 | 【曲线报表】 | 1、整站功率曲线界面响应 | 100 | 0.045 | 100%
|  | 2、收益报表界面响应 | 100 | 0.034 | 100%
|  | 3、电表报表界面响应 | 100 | 0.045 | 100%
|  | 4、电池温度报表界面响应 | 100 | 0.067 | 100%
|  | 5、电池电压报表界面响应 | 100 | 0.076 | 100%
4 | 【故障告警】 | 1、告警统计界面响应 | 100 | 0.043 | 100%
风险提示
序号 | 项目模块 | 风险描述 |  | 改善建议 | 风险等级 | 负责人
1 | 【策略管理】 | 1、目前针对测试环境，存在某些界面数据量少或者没有数据时，偶尔会出现事务存在失败的场景 |  | 1、需要系统搭建整体服务器连接后以合理的数据量进行再次测试 | 低 | 孙力
2 | 【曲线报表】 | 1、报表数据需要考虑后续数据量大场景下加载情况 |  | 无 | 低 | 孙力
EMS项目-V1.0版本性能测试报告总结： 1 、针对项目目前主要界面做了基本压测，给出对应的响应时间如上 目前主界面性能基本满足行业内标准 ，需要注意如下问题： a、考虑后续大数据量报表页面加载【数据量超过100W】 2、 针对本次性能测试报告，仅针对测试环境按照当前数据量进行的数据测试。
备注：